2022г.

|  | Наименование школы | МБОУ Хадынская СОШ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы антикризисных мер | Низкий уровень оснащения школы |
| 2. | Цель реализации программы | Создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся через обновление материально - технического оснащения, которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. |
| 3. | Задачи реализации программы | 1 .Провести мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса. 2.Определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. 3.Повысить оснащенность материально-технической базы школы. |
| 4. | Целевые показатели | -Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий, оборудования в кабинеты химии, физики, иностранного языка, географии, технологии и др. -Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения. -Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС): -приобретение для качественного проведения занятий внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря. -совершенствование деятельности педагога по применению ЦОР в практике обучения, по использованию учебной и художественной литературы, наглядно-учебных пособий по естественно-научному и гуманитарному направлениям. |
| 5. | Методы сбора и обработки информации | - Тестирование учащихся. - Социологические опросы родителей. - Анкетирование учащихся, учителей, родителей. - Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями. |

|  |  | - Диагностика профессиональной компетентности педагогов. - Изучение результатов административных контрольных срезов, ВПР. - Система мониторинга: -мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов выпускников 9-х и 11-х классов; -мониторинг участия обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении; -мониторинг оснащённости материально - технической компьютерной базы; - Анализ деятельности школы через наблюдение, анкетирование, результативность учебной деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах, НПК. - Система внутришкольного контроля. - Система аттестации педагогических кадров. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Сроки реализации программы | - этап (март 2022) - аналитикоподготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития. - этап (апрель - октябрь 2022) - основной этап: реализация целей и задач Программы. - этап (ноябрь-декабрь 2022 года) - завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития. |
| 7. | Меры/мероприятия по достижению цели и задач | Перечень мероприятий представлен в дорожной карте |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -приобретение новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий и оборудования в кабинеты химии, физики, иностранного языка, географии, технологии и др. -пополнение оснащения школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения. -Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС). -Приобретение для качественного проведения занятий по внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря. |
| 9. | Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |
| 10. | Приложение | Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер |

Дорожная карта

реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственны е | Участники | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проанализировать состояние материально технической базы: определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. | Внутренний аудит материально технической базы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. | февраль 2022г. | Директор Заведующий хозяйством Заместитель директора по УВР | Педагоги | Перечень необходимого оборудования |
| Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса с учётом требований ФГОС. | Обновление мебели, учебного и спортивного оборудования, оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. | 2022г. | Заместитель директора по АХЧ | Педагоги | Перечень оборудования, полученного за год |
| Использовать эффективно цифровое оборудование на уроках и во внеурочное время для формирования познавательной деятельностии активности обучающихся. | Увеличение скорости Интернета до 100 мбит/с Использование ЭОР Установка интерактивного комплекса (кабинет химии, физики); - наличие оргтехники (МФУ/принтер) –2 кабинетов. | 2022г. | Заместитель директора по АХЧ | Педагоги | Установлены интерактивные комплексы Приобретены Принтеры Подана заявка на увеличение скорости Интернета |
| Обеспечить обучающихся полным комплектом уче бно-методических материалов. | Оформление заказа на УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий и пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др.кабинетов | 2022г. | Библиотекарь Заместитель директора по АХЧ | Педагоги | Отчет об обеспеченности учащихся комплектом УММ |
| Реализовать информационное обеспечение образовательного процесса в школе, содействовать самообразованию обучающихся и учителей. | Создание электронного библиотечного ресурса образовательного назначения. | 2022г. | Библиотекарь | Педагоги | Обновлено оснащение школьной библиотеки электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами |

| Создать эстетически благоприятные условия для обучения в школе. | Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС). | 2022г. | Заместитель директора по АХЧ | Педагоги | Наличие новых стендов. Обновление интерьера кабинетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |